La Institución Educativa Pedacito de Cielo (IEPC), un establecimiento oficial y urbano ubicado en La Tebaida, Quindío, requiere un Plan de Mejoramiento Académico Integral (PAI) para el año 2026, basado en el análisis de sus resultados del Examen Saber 11∘ 2025-3.

El Plan de Mejoramiento propuesto tendrá un alcance institucional completo, cubriendo desde el grado 2∘ hasta el grado 11∘, y se centrará en el desarrollo progresivo y longitudinal de competencias, dada la necesidad de fortalecer los fundamentos académicos desde la base, especialmente en un contexto de bajos recursos económicos.

## Plan de Mejoramiento Académico Integral (PAI) 2026

### 1. Análisis de Resultados Saber 11° (Diagnóstico Institucional)

La Institución Educativa Pedacito de Cielo (EE) presentó el examen Saber 11∘ en agosto 10 de 2025 con 95 estudiantes. El promedio global de la IEPC (221 puntos) se encuentra en el rango de puntaje bajo (igual o por debajo de 220 puntos) y es considerablemente menor que el promedio de Colombia (261 puntos) y de la Entidad Territorial Certificada (ETC) (264 puntos).

Los resultados por áreas revelan brechas significativas de desempeño, especialmente en los niveles más bajos (Nivel 1 y 2):

| Área | Promedio EE | Promedio Colombia | % Estudiantes en Nivel 1 (Más bajo) | % Estudiantes en Nivel 4 (Más alto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lectura Crítica | 48 | 55 | 13% | 4% |
| Matemáticas | 44 | 53 | 30% | 0% |
| Sociales y Ciudadanas | 41 | 49 | 56% | 0% |
| Ciencias Naturales | 43 | 51 | 48% | 0% |
| Inglés | 45 | 53 | 69% (A-) | 0% (B+) |

Conclusiones del Diagnóstico:

- Punto Crítico: Sociales y Ciudadanas e Inglés son las áreas con mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño más bajo (56% en Nivel 1 y 69% en Nivel A-, respectivamente).

- Fundamentos débiles: El 30% de los estudiantes en Matemáticas se encuentran en el Nivel 1. En Matemáticas, Sociales y Ciencias Naturales, ningún estudiante alcanzó el Nivel 4. El escenario ideal para el ICFES es que los segmentos de color verde y amarillo (Niveles 3 y 4) ocupen la mayor parte de la barra.

### 2. Identificación de Brechas de Aprendizaje por Ciclos Educativos

Las brechas detectadas en Saber 11∘ indican que las competencias evaluadas, que se desarrollan progresivamente desde la educación básica, no están siendo consolidadas en los ciclos inferiores.

| Ciclo Educativo | Grados | Brechas de Aprendizaje Identificadas |
| --- | --- | --- |
| Ciclo 1: Básica Primaria | 2∘ a 5∘ | Fundamentos de Lectura Crítica y Matemáticas: Déficits en el nivel literal e inferencial de lectura, y en la comprensión de conceptos aritméticos y estadísticos básicos (media, moda, mediana, porcentajes). |
| Ciclo 2: Básica Secundaria | 6∘ a 9∘ | Razonamiento Complejo y Científico: Dificultades en la aplicación de la teoría matemática (álgebra, geometría, proporcionalidad, regla de tres), y escaso desarrollo de la competencia de Indagación en Ciencias Naturales. |
| Ciclo 3: Educación Media | 10∘ a 11∘ | Aplicación de Competencias de Alto Nivel: Bajo dominio lingüístico en Inglés (A- predominante) y carencia de habilidades para el análisis crítico de contextos socio-ciudadanos. No se validan procedimientos y estrategias matemáticas de forma efectiva. |

### 3. Plan de Mejoramiento Académico Integral (PAI) 2026

#### 3.1. Objetivos Específicos y Medibles por Nivel Educativo

- Objetivo Global (EE): Aumentar el promedio global de la IEPC en el examen Saber 11∘ 2026 de 221 a 240 puntos (pasando del rango bajo al intermedio, que es entre 221 y 320 puntos).

- Ciclo 1 (2∘ - 5∘): Lograr que el 90% de los estudiantes de 5∘ superen el nivel mínimo de desempeño en pruebas internas de Lectura Crítica y Matemáticas.

- Ciclo 2 (6∘ - 9∘): Reducir en un 50% la cantidad de estudiantes con rezagos académicos graves al finalizar el ciclo.

- Ciclo 3 (10∘ - 11∘):

  - Reducir el porcentaje de estudiantes en Nivel 1 de Sociales y Ciudadanas de 56% a un máximo de 30%.

  - Aumentar el porcentaje de estudiantes en Nivel A2 o superior de Inglés de 8% a un mínimo de 20%.

  - Lograr que al menos el 10% de los estudiantes obtengan el Nivel 4 en Lectura Crítica y Matemáticas.

#### 3.2. Estrategias Pedagógicas Diferenciadas y Enfoque Longitudinal

El PAI 2026 se basa en un enfoque longitudinal para asegurar el desarrollo progresivo de las competencias desde los grados inferiores hasta la Media.

| Ciclo | Área Prioritaria | Ruta de Desarrollo Progresivo y Estrategias (Bajos Recursos) | Metas Intermedias |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo 1: Primaria (2∘-5∘) | Lectura Crítica / Matemáticas | Nivelación y Hábito Lector: Implementar la “Hora del Lector Crítico” (lectura diaria de textos de diversa complejidad). Uso de material didáctico de bajo costo o material gratuito (ejercicios de cuadernillos del ICFES desde cero). Refuerzo en la lectura de gráficos simples (barras, columnas) y conceptos básicos de estadística (promedio/media). | El 80% de los estudiantes de 5∘ interpreta y analiza gráficas de datos (Media y moda). |
| Ciclo 2: Básica Secundaria (6∘-9∘) | Matemáticas / Ciencias Naturales | Pensamiento Lógico y Científico: Enfocarse en la Teoría (álgebra, cálculo, geometría, estadística) para evitar la memorización mecánica. Aplicar ejercicios de proporcionalidad (regla de tres simple y compuesta). En Ciencias, desarrollar la competencia de Indagación (formular preguntas, diseñar procedimientos). | El 60% de los estudiantes de 9∘ resuelven problemas de proporcionalidad inversa y directa. |
| Ciclo 3: Media (10∘-11∘) | Sociales / Inglés / Saber 11 | Práctica Focalizada y Estrategia de Prueba: Uso intensivo de material gratuito liberado por el ICFES y simulacros anteriores. Adoptar metodologías de respuesta como la metodología praxis think para analizar preguntas (mirada superficial, lectura enfocada, descarte de opciones). En Inglés, la prioridad es superar el nivel A- mediante el uso de recursos audiovisuales y clubes de conversación de muy bajo costo. | Reducción del porcentaje de error promedio en Sociales y Naturales a ≤40% (color naranja) en afirmaciones específicas. |
| Estrategias de Nivelación: Implementación de tutorías dirigidas por docentes y estudiantes de 11∘ (Servicio Social/Prácticas) para estudiantes con rezagos en grados inferiores (especialmente 2∘ a 6∘), reforzando los conceptos básicos que evalúa la prueba (ej: cómo sacar el promedio, cómo calcular porcentajes). |  |  |  |

#### 3.3. Participación de Todos los Actores (Requisito 2)

El éxito del PAI requiere la colaboración de toda la comunidad educativa:

| Actor | Rol y Responsabilidad |
| --- | --- |
| Directivos Docentes (Rector, Coordinadores) | Liderar la articulación curricular entre grados (2∘ a 11∘). Gestionar recursos gratuitos y alianzas con entidades de preicfes (solicitando material gratuito o cursos con descuento). Monitorear los indicadores de desempeño internos y del Saber 11∘. |
| Docentes de todas las áreas y niveles | Aplicar estrategias pedagógicas diferenciadas por ciclo. Participar en capacitaciones sobre la estructura de la prueba Saber 11∘ y técnicas de resolución de preguntas. Responsables por Área y Nivel. |
| Personal de Apoyo (Orientadores, Psicólogos) | Diseñar talleres para el desarrollo del proyecto de vida del estudiante y gestionar el manejo de la ansiedad o el miedo que generan las pruebas estandarizadas. |
| Estudiantes (2∘ a 11∘) | Participación activa en el trabajo autónomo y en los simulacros. Los estudiantes de 11∘ deben usar los resultados del Saber 11∘ para su autoevaluación. |
| Padres de Familia y Acudientes | Asistir a reuniones para entender los resultados y las estrategias del PAI. Colaborar en la creación de un ambiente de estudio constante en casa. |
| Comunidad Educativa | Apoyar la consecución de recursos materiales básicos (lápices, borradores, material impreso) a través de actividades de autogestión, dada la restricción de bajos recursos. |

#### 3.4. Cronograma de Implementación Multi-Nivel (PAI 2026)

| Trimestre | Actividades Clave | Responsables por Nivel/Área | Mecanismos de Articulación |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1: Ene-Mar | Diagnóstico y Nivelación: Nivelación intensiva en Lectura (2∘-5∘). Docentes de Matemáticas 6∘-9∘ preparan talleres de Aritmética avanzada. Docentes de Media inician estudio de la teoría (Geometría, Álgebra, Estadística). | Coordinación, Docentes Primaria/Matemáticas. | Reuniones semanales de Comités de Ciclo para revisar la transferencia de competencias básicas. |
| Q2: Abr-Jun | Simulacros y Profundización: Primer simulacro de competencias internas (5∘,9∘). Implementación del Club de Inglés (Nivel A- y A1). Docentes de Ciencias Naturales inician unidades de Indagación. | Docentes de todas las áreas, Orientación. | Intercambio de material didáctico (guías prácticas y teóricas) entre ciclos 1 y 2 para asegurar un lenguaje común. |
| Q3: Jul-Sep | Simulación Saber 11: Aplicación de simulacro Saber 11∘ (Agosto). Análisis post-simulacro focalizado en Sociales y Ciudadanas (56% Nivel 1). Aplicación de estrategias de tiempo (2 minutos por pregunta). | Docentes de Media (Matemáticas, Sociales), Rectoría. | Tutorías 11∘ a 9∘ y 10∘ (Tutorías entre pares) enfocadas en la resolución de preguntas tipo ICFES. |
| Q4: Oct-Dic | Cierre y Proyección: Evaluación de indicadores de logro por ciclo. Nivelación de estudiantes reprobados. Planificación curricular 2027 enfocada en las áreas de mayor debilidad (Sociales e Inglés). | Directivos, Docentes de todas las áreas. | Elaboración de un informe longitudinal (2026) detallando la progresión de competencias de 2∘ a 11∘. |

#### 3.5. Indicadores de Seguimiento por Grado y Ciclo

Los indicadores se medirán internamente (pruebas de ciclo) y externamente (Saber 11∘).

| Indicador de Seguimiento | Frecuencia | Grado/Ciclo | Responsable Primario |
| --- | --- | --- | --- |
| Promedio Global Saber 11∘ | Anual | EE (11∘) | Rectoría |
| Porcentaje de estudiantes en Nivel 1 (Sociales y Ciudadanas) | Anual | Media (11∘) | Docentes de Sociales |
| % de estudiantes en Nivel A2 o superior (Inglés) | Anual | Media (11∘) | Docentes de Inglés |
| % de aprobación en Matemáticas, 6∘ a 9∘ | Semestral | Básica Secundaria | Coordinación/Docentes Mat. |
| Tasa de participación en la “Hora del Lector Crítico” | Mensual | Primaria (2∘-5∘) | Docentes de Primaria |
| % de asistencia a talleres para padres | Trimestral | General | Orientación / Rectoría |

#### 3.6. Recursos Necesarios (Estrategia de Bajos Recursos)

Dada la restricción de muy pocos recursos económicos, las estrategias se centrarán en la creatividad pedagógica, el material gratuito y la movilización de la comunidad:

- Materiales (Gratuito/Reciclado): Uso exclusivo de cuadernillos del ICFES de años anteriores y material liberado (se consigue de forma gratuita en plataformas). Creación de “E-books” de teoría interna por docentes con resúmenes claros (como se sugiere para cursos pre-icfes).

- Tecnología (Aprovechamiento de Internet): Utilización de videos tutoriales en plataformas como YouTube para complementar la teoría en áreas complejas (Matemáticas, Ciencias), especialmente para estudiantes que estudian desde cero o tienen vacíos. Uso de plataformas gratuitas para la lectura de gráficos y análisis de datos.

- Recurso Humano (Comunitario): Fomentar el servicio social estudiantil enfocado en tutorías a grados inferiores. Implementación de una “Red de Docentes Voluntarios” que compartan y adapten material de ICFES de forma interna.

Analogía para el Plan:

El Plan de Mejoramiento para la Institución Educativa Pedacito de Cielo es como la construcción de un edificio en un terreno con cimientos débiles y recursos limitados. No se puede simplemente pintar la fachada (11∘); es necesario ir hasta los cimientos (2∘ a 5∘), reforzar la estructura interna (Básica Secundaria) con el material que se tenga a mano (recursos gratuitos y talento humano), asegurando que cada nivel (cada grado) transfiera la carga correctamente al siguiente (articulación de competencias), para que el piso superior (Saber 11∘) pueda soportar el peso de las altas exigencias de la prueba con solidez y no se derrumbe.